## Página1
Cronograma do Projeto - Gerenciamento Remoto de Temperatura - data da atualização: 10/11/2019
Entregável | Tarefa | Responsável | Dias
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
Propostas do Projeto |  | Todos | bar: Dias 4
Especificação do Projeto | bar: Dias 5 to Dias 11
| Requisitos do Sistema | Todos | bar: Dias 5 to Dias 6
| Casos de Uso | Todos | bar: Dias 6 to Dias 7
| Diagramas UML | Todos | bar: Dias 7 to Dias 11
Entrega 01 - 30% | bar: Dias 12 to Dias 18
| Prototipação da leitura da temperatura a partir de sensores | Marcelo | bar: Dias 12 to Dias 18
| Prototipação do aplicativo bluetooth/firebase/internet | Jhonatan / Rafael | bar: Dias 12 to Dias 18
| Blog - alimentação | Pablo | bar: Dias 12 to Dias 18
| Gerenciamento do projeto | Sérgio | bar: Dias 12 to Dias 18
Entrega 02 - 60% | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento do webserver (não foi utilizado) | Rafael | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento Conexão Firebase | Johnathan/Sérgio | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento do aplicativo Android | Rafael/Johnathan | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento sensor de chuva | Marcelo | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento sensor de temperatura | Marcelo/Sérgio | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento Blog | Pablo | bar: Dias 19 to Dias 25
| Desenvolvimento Aplicativo Android | Johnathan | bar: Dias 19 to Dias 25
Entrega 03 - 100% | bar: Dias 26 to Dias 30
| WiFiManager | Marcelo/Rafael | bar: Dias 26 to Dias 30
| Maquete | Johnathan | bar: Dias 29 to Dias 30
| Relê | Pablo/Sérgio | bar: Dias 29 to Dias 30
| Ajustes (ESP32, wifiManager, app, sensores,relê, integração) | Todos | bar: Dias 29 to Dias 30
Blog
| Atualização do blog com os últimos eventos | Pablo
| Criação do vídeo final do funcionamento do projeto | Pablo
Documentação Técnica | bar: Dias 12 to Dias 30
| Relatório Técnico | Sérgio | bar: Dias 12 to Dias 1
| Requisitos do Sistema - versão final | Sérgio | bar: Dias 29 to Dias 1
| Casos de Uso - versão final | Sérgio | bar: Dias 29 to Dias 1
| Diagrama atividades - versão final | Sérgio | bar: Dias 29 to Dias 1
Apresentação |  | Todos | bar: Dias 1